## Sheet1
Zestawienie zadań dla dróg i kanalizacji deszczowej z terminami ważności pozwolenia na budowę
L.p. | Numer decyzji | Data decyzji | Opis zadania | Termin ważności decyzji | Inne | Zaawansowanie
OBIEKTY DROGOWE
1 | 468/15 | 05.02.2015 | Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego w Daszewicach, ul. Leśna / Poznańska | 04.02.2018 | etap 1-2018 | częściowe wykonanie sieci w obrębie zrzutu w budżecie na rok 2022
2 |  |  | Budowa chodnika na ul. Różanej w Pecnej | 01.12.2018 | etap 1-2019 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
3 |  |  | Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Krośnie | 01.08.2019 | etap 1-2019 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
4 |  |  | Budowa chodnika na ul. Ludwikowskiej w Krosinku -do szpitala | 01.10.2019 | etap 1-2019 | częściowe wykonanie do końca zbudowań brak środków w budżecie na rok 2022
5 | 5472/17 | 03.10.2017 | Przebudowa dróg gminnych polegająca na budowie chodnika jednostronnego w Mosinie, ul. Śliwkowa, Agrestowa, Obrzańska | 03.10.2020 | częściowo wykonane-2020 | Zadanie zrealizowane w całości
6 | 1735/10 | 19.04.2010 | Budowa ul. Chopina i Szyszkowej w Mosinie | 01.01.2021 | etap 1-2018 | brak środków w budżecie na rok 2022
7 |  |  | Budowa ul. Matejki w Mosinie | 01.03.2021 | etap 1-2018 | częściowe wykonanie ulicy w 2021 brak środków w budżecie na rok 2022
8 | 5065/18 | 31.08.2018 | Przebudowa ul. Kasztanowej polegająca na jej utwardzeniu i odwodnieniu i budowa kanalizacji technicznej | 30.08.2021 | etap 1-2021 | brak środków w budżecie na rok 2022
9 |  |  | Budowa chodnika na ul. Sosnowej w Wiórku | 01.09.2021 | etap 1-2021 | brak środków w budżecie na rok 2022
10 | 5201/18 | 10.09.2018 | Budowa ścieżki rowerowej, chodnika oraz przebudowa zjazdów i linii napowietrznej nn 0,4kV 1 oświetlenia - część gminna w Daszewicach, ul. Poznańska | 10.09.2021 | w trakcie | Wykonano ok. 470m ścieżki. Pozostała część w trakcie realizacji.
11 |  |  | Budowa ul. Sienkiewicza w Mosinie | 01.10.2021 | etap 1-2021 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
12 |  |  | Budowa ul. Kopernika w Mosinie | 01.12.2021 | etap 1-2021 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
13 | 524/19 | 01.02.2019 | Budowa ul. Łąkowej, Gruszkowej oraz Jabłkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci energetycznej nn 0,4kV w Mosinie | 01.02.2022 | częściowo wykonane 2019 i 2020 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
14 |  |  | budowa ul. Łąziennej w Mosinie |  | do 04.2022 częściowo wykonane 2021 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
15 |  |  | budowa ul. Kanałowej w Mosinie |  | do 04.2022 w realizacji | w trakcie realizacji
16 |  |  | budowa ul. Żeromskiego w Mosinie |  | do 06.2022 | w budżecie na rok 2022
17 | 4649/19 | 19.08.2019 | Budowa ul. Spokojnej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2460P, budową kanalizacji teletechnicznej oraz przebudową istniejącej sieci elektroenenrgetycznej w Czapurach | 19.08.2022 | częściowo wykonane 2020 | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
18 |  |  | Budowa ul. Odnowiciela w Mosinie |  | do 09.2022 | w budżecie na rok 2022
19 |  |  | Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Mosinie |  | do 09.2022 | w budżecie na rok 2022
20 |  |  | Budowa ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie |  | do 09.2022 | w budżecie na rok 2022
21 |  |  | Budowa chodnika na ul. Odnowiciela w Mosinie |  | do 12.2022 | w budżecie na rok 2022
22 | 529/20 | 29.01.2020 | Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z jej podłączeniem do projektowanego zbiornika retencyjnego w m. Mosina, ul. Śremska, Leśmiana, Krosińska | 29.01.2023 |  | wykonano połączenie zbiornika z ul. Leśmiana brak środków w budżecie na rok 2022
23 | 15/2020 | 03.06.2020 | Budowa ulicy Lema wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mosina | 04.06.2023 | ZRID | w trakcie realizacji
24 | 3121/20 | 24.06.2020 | Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Piaskowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i technologicznej w Mosinie | 25.06.2023 | w realizacji | Wykonany odcinek pomiędzy Czereśniową a Topolową brak środków w budżecie na rok 2022
25 | 4150/20 | 14.08.2020 | Przebudowa ul. Dembowskiego wraz z odwodnieniem oraz budowa kanału technologicznego w m. Mosina | 15.08.2023 |  | w budżecie na rok 2022
26 | 698/21 | 10.02.2021 | Przebudowa dróg gminnych - ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej | 11.02.2024 | zaśw. o braku sprzeciwu do przebudowy słupa linii napowietrznej nn 0,4kV ul. Łąkowa/Wierzbowa | w budżecie na rok 2022
27 | 1301/21 | 10.03.2021 | Budowa parkingów i zjazdów oraz przebudowa odcinka ul. Reja i remontu odcinka ul. Niepodległości w Mosinie | 10.03.2024 | zaśw. o braku sprzeciwu do budowy sieci kan.deszcz. z włączeniem do Harcerskiej | częściowo wykonane brak środków w budżecie na rok 2022
28 | 1866/21 | 06.04,2021 | Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem, łączącego ul. Mieszka 1 w Mosinie z ul. Polną w Krośnie | 06.04.2024 |  | w budżecie na rok 2022
29 | 15/2021 | 15.06.2021 | Rozbudowa ulicy Grabowej, Jodłowej i Akacjowej polegającej na ich utwardzeniu wraz z odwodnieniem budową kanalizacji teletechnicznej w Mosinie | 15.06.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
30 | 3755/21 | 06.07.2021 | Budowa ul. Mieszka I wraz z budową odwodnienia i kanału technologicznego | 06.07.2024 |  | w budżecie na rok 2022
31 | 4552/21 | 04.08.2021 | Przebudowa trójprzęsłowego mostu przez Kanał Mosiński w ciągu drogi gminnej Bolesławiec-Będlewo | 04.08.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
32 | 33/21 | 17.11.2021 | Przebudowa i rozbudowa ul. Budzyńskiej wraz z odwodnieniem w Mosinie | 17.11.2024 |  | w budżecie na rok 2022
OBIEKTY KUBATUROWE
33 | 7283/19 | 17.12.2019 | Rozbudowa budynku Mosińskiego Ośrodka Kultury o windę osobową zewnętrzną dostosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z przebudową części pomieszczeń budynku Mosina, ul. Dworcowa 4 | 17.12.2022 | w realizacji | w trakcie realizacji
34 | 7068/19 | 06.12.2019 | Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na środowiskowy dom społeczny z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu Mosina, ul. Wiosny Ludów / Dembowskiego | 06.12.2022 | zmiana decyzji nr 5481/18 z dnia 21.09.2018r. w realizacji | w trakcie realizacji
35 | 3883/19 | 12.07.2019 | Budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym zewnętrzną i wewnętrzną instalacją gazową, podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym) i rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego Rogalin, ul. Szkolna / Poznańska | 12.07.2022 | w realizacji | w trakcie realizacji
36 | 5499/18 | 24.09.2018 | Budowa budynku krytego basenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz przyłączami: wodociągowym, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitanrje w Mosinie, ul. Leszczyńska / Strzelecka | 24.09.2021 | etap 1-2021 | Dokonano tyczenia budynku brak środków w budżecie na rok 2022
37 | 4531/17 | 18.08.2017 | Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły w Mosinie, ul. Topolowa / Sowiniecka | 18.08.2020 | etap 1-2020 | brak środków w budżecie na rok 2022
38 | 853/17 | 20.02.2017 | Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Topolowa | 20.02.2020 | etap 1-2020 | w budżecie na rok 2022
39 | 2043/20 | 23.04.2020 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstwowej w Roga linku wraz z wewnętrzną instalacją gazu elementami nfrastruktury i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórkę części budynku szkoły i rozbiórkę budynku gospodarczego | 24.04.2023 | w realizacji | w trakcie realizacji
40 | 1631/21 | i 25.03.2021 | Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na środowiskowy dom społeczny z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej wraz z rozbudową obiektu o pomieszczenia opieki, dobudową podjazdu dla niepełnosprawnych i wewnętrzną instalacją gazu Mosina, ul. Wiosny Ludów / ul. Dembowskiego | 25.03.2024 | zmiana decyzji nr 5481/18 z dnia 21.09.2018r. Zmienionej decyzją 7068/19 z 06.12.2019 w realizacji | w trakcie realizacji
41 | 2647/21 | 20.05.2021 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Krosinku (etap II) wraz z budową ciągów pieszo-jezdnych, miesjc postojowych, placów i chodników, osłon śmietnikowych, zewn.kan. deszczowej i sanitarnej wraz z rozbiórką budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego | 20.05.2024 |  | w budżecie na rok 2022
42 | 3556/20 | 14.07.2020 | Rozbudowa budynku przedszkola z pomieszczeniami żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiórką istniejącego budynku przedszkola (etapowanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym) oraz rozbiórką budynku wiaty śmietnikowej w Mosinie ul. Topolowa | 15.07.2023 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
43 | 4075/21 | 16.07.2021 | Zmiana decyzji nr 3883/19 z dnia 12.07.2019r. W części dotyczącej zatwierdzenia aneksu w zakresie kotłowni oraz wewnętrznej Instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Rogalinie | 16.07.2024 | zmiana decyzji nr 3883/19 z dnia 12.07.2019 w realizacji | w trakcie realizacji
OŚWIETLENIE
44 | 3650/13 | 12.08.2013 | Mosina, rejon osiedla tzw. Sportowców Mosina ul. Wagnera, Stamma, Komara, Górskiego, Konopnickiej, Lasaka, Marusarza, ślusarskiego, Kusocińskiego | 2016-08-12 | etap III- 2020r. | do wykonania pozostało 14 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
45 | 697/15 | 19.02.2015 | Mosina, ul. Nizinna - plac zabaw | 19.02.2018 | etap I- 2017 etap II- 2020 | do zakończenia 4 słupy (maszty) + 1 słup brak środków w budżecie na rok 2022
46 | 721/15 | 20.02.2015 | Krosno, ul. Tylna,Wiosenna | 20.02.2018 | etap I- 2016 etap II- 2019 etap III- 2020 w realizacji 2021-22 | do zakończenia pozostanie 7 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
47 | 5481/16 | 19.10.2016 | Mosina, ul. Krasickiego - boisko sportowe wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią | 20.10.2019 | etap 1-2019 | do zakończenia 4 maszty brak środków w budżecie na rok 2022
48 | 5841/16 | 4.11.2016 | Mosina, ul. Obsta, Cedrowa, Różańskiego, Matejki | 05.11.2019 | częściowe wykonanie w 2018r. | do zakończenia pozostały 2 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
49 | 6050/16 | 15.11.2016 | Mieczewo, ul. Szeroka - oświetlenie drogowe zewnętrzne oraz boiska sportowego | 16.11.2019 | etap 1-2019 | do zakończenia pozostały 6 masztów boisko sportowe brak środków w budżecie na rok 2022
50 | 6990/16 | 27.12.2016 | Mosina, ul. M. Konopnickiej - oświetlenie i nagłośnienie boiska sportowego | 28.12.2019 | częściowe wykonanie w 2017 i 2018r, | do zakończenia pozostały 6 masztów + nagłośnienie boiska sportowego brak środków w budżecie na rok 2022
51 | 6251/17 | 7.11.2017 | Dymaczewo Stare, ul. Nad Stawem | 06.11.2020 | częściowe wykonanie w 2019r. | do zakończenia 2 słupy w budżecie na rok 2022
52 | 6252/17 | 7.11.2017 | Sasinowo, ul. Leśna | 06.11.2020 | częściowe wykonanie w 2020r. | do zakończenia 4 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
53 | 6456/18 | 6.11.2018 | Pecna, ul. Różana - przedłużenie do przejazdu colejowego | 05.11.2021 | do 06.11.2021 | zrealizowane
54 | 6467/18 | 6.11.2018 | Kroslnko, ul. Wierzbowa - za Kanałem Mosińskim | 05.11.2021 | do 06.11.2021 | zrealizowane
55 | 6465/18 | 6.11.2018 | Mieczewo, ul. Promienista, Słoneczna, Tęczowa | 05.11.2021 | do 06.11.2021 | do zakończenia 1 słup brak środków w budżecie na rok 2022
56 | 6712/18 | 16.11.2018 | Sowinki, ul. Nad Lasem | 15.11.2021 | częściowe wykonanie w 2020r. | w budżecie na rok 2022
57 | 6710/18 | 16.11.2018 | Sowinki, ul. Miętowa | 15.11.2021 | częściowe wykonanie | w budżecie na rok 2022
58 | 6697/18 | 16.11.2018 | Mosina, ul. Strzelecka - teren mikroparku | 15.11.2021 | w realizacji | w trakcie realizacji
59 | 6704/18 | 16.11.2018 | Borkowice, ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa | 15.11.2021 | etap II-2020 | w budżecie na rok 2022
60 | 2784/19 | 28.05.2019 | Mosina ul. Czajkowskiego - plac zabaw | 27.05.2022 | etap I-2019 etap II-2021 | w budżecie na rok 2022
61 | 6181/19 | 24.10.2019 | Mosina, ul. Makuszyńskiego, Zapolskiej, Kuncewiczowej, Kownackiej, Szklarskiego | 23.10.2022 | etap I-2020 | do zakończenia 8 słupów brak środków w budżecie na rok 2022
62 | 6180/19 | 24.10.2019 | Daszewice, ul. Dolna, Jesienna | 2022-10-23 |  | w trakcie realizacji
63 | 6175/19 | 24.10.2019 | Mosina, ul. Śliwkowa | 23.10.2022 |  | zrealizowane
64 | 6201/19 | 25.10.2019 | Mosina, ul. Strzelecka | 24.10.2022 |  | w trakcie realizacji
65 | 6200/19 | 25.10.2019 | Borkowice, ul. Bajkowa | 24.10.2022 |  | w trakcie realizacji
66 | 6355/19 | 31.10.2019 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz sfuoów oświetlenia drogowego w m, Krosinko. ul. Piaskowa, Malinowa | 31.10.2022 |  | w budżecie na rok 2022
67 | 6356/19 | 04.11.2019 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz slupów oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową w m. Mosina, ul. Krańcowa | 04.11.2022 |  | w budżecie na rok 2022
68 | 5721/20 | 26.10.2020 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz slupów oświetlenia drogowego w Rogalinku, ui. Fiedlera | 27.10.2023 |  | w trakcie realizacji
69 | 5719/20 | 26.10.2020 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w Radzewicach, ul. Kalinowa | 27.10.2023 |  | do zakończenia 2 słupy brak środków w budżecie na rok 2022
70 | 6442/20 | 03.12.2020 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO ora2 słupów oświetlenia drogowego w Mieczewie, ul. Wierzbowa, Lipowa | 04.12.2023 |  | w budżecie na rok 2022
71 | 5550/21 | 17.09.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Bolesławiec ul. Polna | 17.09.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
72 | 5545/21 | 17.09.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz slupów oświetlenia drogowego w m. Dymaczewo Nowe ul. Wspólna | 17.09.2024 |  | w budżecie na rok 2022
73 | 5544/21 | 17.09.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Drużyna ui. Krótka, Spokojna | 17.09.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
74 | 5944/21 | 04.10.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Borkowice ul. Mosińska | 04.10.2024 |  | w budżecie na rok 2022
76 | 6656/21 | 05.11.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Zofii Stryjeńskiej, Jacka Malczewskiego | 05.11.2024 |  | w budżecie na rok 2022
77 | 6648/21 | 05.11.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Rogafin dz. 207 | 05.11.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
78 | 6668/21 | 08.11.2021 | Budowa linii energetycznej 0,4kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego w m. Borkowice dz. 52 | 08.11.2024 |  | w budżecie na rok 2022
79 | 6666/21 | 08.11.2021 | Budowa linii kablowej n/p 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w Nowinkach, ul. Polna dz. 190 | 08.11.2024 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
80 | 6667/21 | 08.11.2021 | Budowa linii kablowej n/p 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i szafką oświetleniową w Mosinie, ul. Gajowa dz. 537/2, 831, 3193/3, 3193/4 | 08.11.2024 |  | w budżecie na rok 2022
SIECI WODOCIĄGOWE, SANITARNE
81 | 6189/19 | 25.10.2019 | Budowa sieci wodociągowej w Czapurach, ul. Dębowa, Kasztanowa, Lipowa | 25.10.2022 | wykonany odcinek gminny+przepisan ie PnB | Wykonano część gminną przepisane pozwolenia na pozostałą część zadania
82 | 5978/19 | 15.10.2019 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mosinie (Brandysa) | 15.10.2022 |  | brak środków w budżecie na rok 2022
83 |  | 25.01.2019 | Budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w Sowińcu | 25.01.2022 | zgłoszenie | w trakcie realizacji
84 | 7122/18 | 06.12.2018 | Budowa sieci wodociągowej w Sowińcu | 06.12.2021 | zmiana PnB 04.12.2020 decyzją 6465/20 | w trakcie realizacji
85 |  | 18.10.2018 | Remont sieci wodociągowej w Sowińcu | 18.10.2021 | zgłoszenie | brak środków w budżecie na rok 2022
86 | 1845/13 | 06.05.2013 | Sieć wodociągowa dla wsi Borkowice - zad. 1 | 06.05.2016 | przekazane do Aquanet | przekazane do Aquanet
87 | 223/12 | 13.01.2012 | Sieć wodociągowa z rur Dn150mm w Mosinie, rejon ul. Śremskiej | 13.01.2015 | etap I - 2020 | brak środków w budżecie na rok 2022
88 | 3336/09 | 24.06.2009 | Sieć wodociągowa w Mosinie (przedłużenie ul. Brandysa - przy ulicy bocznej od ul. Pożegowskiej | 24.06.2012 | etap I - 2020 | brak środków w budżecie na rok 2022
89 | 234/19 | 16.01.2019 | Budowa sieci wodociągowej w Pecnej, ul. Sosnowa | 16.01.2022 | przekazane do Aquanet | przekazane do Aquanet
90 | 4917/18 | 24.08.2018 | Budowa sieci wodociągowej od projektowanej magistrali do włączenia SUW Rogałin (zad. IIC) | 24.08.2021 | przekazane do Aquanet | przekazane do Aquanet
91 | 3736/19 | 05.07.2019 | budowa magistrali wodociągowej z magistrali wschodniej od Rogalina-Podlesie w kierunku SUW Rogalin | 05.07.2022 |  | przekazane do Aquanet
92 | 6465/20 | 04.12.2020 | Zmiana decyzji nr 7122/18 z 06.12.2018 Budowa sieci wodociągowej zgodnie z projektem zamiennym w Sowińcu | 05.12.2023 |  | w trakcie realizacji
INNE
93 | 3024/20 | 19.06.2020 | Budowa pali do połączenia pomostu pływającego z trapem w Dymaczewje Nowym | 20.06.2023 | w realizacji | zrealizowane