## Arkusz1
| Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym | [5 empty] | Stan na dzień 30.03.2022 r.
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Rozliczenie dofinansowania refundacja | Złożone wnioski o płatność, w trakcie oceny | Wynagrodzenie dla pracowników - personel | Uwagi
1. | WĘZŁY PRZESIADKOWE - "Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu zbiorowego - etap I - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Mosinie" | W trakcie wyjaśnienia do powstałych rozbieżnosci pomiędzy PFU a projektem. Wezwano Partnera Powiat do uzupełnień oraz Referat Inwestycji. Tabele finansowe z powstałymi zmianami oraz korektami przekazano do UMWW w celu weryfikacji. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85 % KK | 8173371.66 | 6858132.41 | 1315239.25 | 0 | 0 | 0 | Udział finansowy partnera w projekcie Powiatu Poznańskiego - 3 898 068,19 zł
2. | Rewitalizacja Parku Strzelnica Budowa ścieżek pieszo-rowerowych oraz parkingu BIKE&RIDE na terenie parku gminnego "Strzelnica" w m. Mosina w formule zaprojektuj i wybuduj | Projekt zakończył się 30.06.2021 r. Wniosek o płatność końcową złołożono w dniu 17.01.2022 r. Zatwierdzono wniosek o płatnośc końcową w dniu 20.01.2022 r. Projekt w trwałości. | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85 % KK | 1003213.9 | 852731.8 | 170448.6 | 477451.85 | 581674.57 | 0
3. | Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina | Zgoda Instytucji na wydłużenie realizacji projektu do 30.06.2022 r. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Wybrano wykonawcę. Planowany termin podpisania umowy 20.04.2022 r. | PROW 2014-2020 | UMWW | 63,63 % KK | 189971.54 | 120878 | 116386.99 | 0 | 0 | 0
4. | RFIL - Adaptacja i przebudowa budynku usługowego na Środowiskowy Dom Samopomocy | Inwestycja w trakcie realizacji. Pismo do Wojewody o dofinansowaniu z RFIL i informacją o funkcjonowaniu ŚDS w 2022 r. (zabezpieczenie środków przez Wojewodę). | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
5. | Budowa boiska lekkoatetycznego przy SP nr 2 w Mosinie | W trakcie podpisania umowy o dofinansowanie. | Zadania z zakresu infrastruktury sportowej | UMWW | 50% KK | 686049.58 | 120000 | 625000 | 0 | 0 | 0
6. | Budowa ulicy Lema w Mosinie | Projekt w trakcie realizacji | Fundusz Dróg Samorządowych | WUW | 50% | 8105117.9 | 4052558.95 | 4686042.69 | 0 | 0 | 0
7. | Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice | Projekt w trakcie realizacji | WRPO 2014-2020 | UMWW | 85% | 1300000.03 | 1105000 | 195344.51 | 0 | 0 | 0
8. | RFIL PGR - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych we wsi Sowiniec w Gminie Mosina | Projekt w trakcie realizacji | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Program Rządowy | 100% | 834000 | 400000 | 434000 | 0 | 0 | 0
9. | Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, bez nazwy (odwodnienie) oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.) | Projekt w trakcie realizacji. Udzielona wstępna promesa do kwoty 10.450.000,00 zł. Przygotowywane zamówienie publiczne. | Polski Ład | BGK | 95% | 11000000 | 10450000 | 550000 | 0 | 0 | 0
10. | Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzacych z działalnosic rolniczej. | Uzupełnienie do wniosku wysłane do Instytucji. Projekt w trakcie oceny. | NFOŚiGW | NFOŚiGW | 100% | 32400 | 30000 | 2400 | 0 | 0 | 0
11. | CYFROWA GMINA - GRANTY PPGR | W trakcie weryfikacji dokumentacji do podpisania umowy przez Grantodawcę. | POPC | CPPC | 100% | 371000 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | CYFROWA GMINA - Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Miejskiego w Mosinie | Umowa podpisana. Projekt w trakcie realizacji. | POPC | CPPC | 100% | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotacja przekazana przez Instytucję Zarządzającą
13. | Ulica Dembowskiego w Mosinie - przebudowa drogi wraz z budową odwodnienia oraz kanału technologicznego. | W trakcie podpisywania umowy. | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 50% | 988287.52 | 494143.76 | 704072.99 | 0 | 0 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 34183412.13 | 26354444.92 | 8798935.03 | 477451.85 | 581674.57 | 0
PROJEKTY ZŁOŻONE/ W OCENIE
l.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | STAN AKTUALNY - krótka notatka | Program dofinansowania | Instytuacja dofinansowująca | Możliwe dofinansowanie % | Koszty kwalifikowalne | Wnioskowana kwota dofinansowania | Wkład własny Gminy | Wynagrodzenie dla pracowników - personel
1. | „Przebudowa Przedszkola Nr 3 Integracyjnego wraz z budową oddziału żłobkowego oraz kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 2 w Mosinie” | Wniosek w trakcie oceny. | POLSKI ŁAD | BGK | 85% | 22000000 | 18700000 | 3300000 | 0
2. | Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina | Wniosek w trakcie oceny. | POLSKI ŁAD | BGK | 85% | 5850000 | 4972500 | 877500 | 0
3. | Kompleksowe uzbrojenie ulic Gminy Mosina | Wniosek w trakcie oceny. | POLSKI ŁAD | BGK | 95% | 29000000 | 27550000 | 1450000 | 0
4. | Niskoemisyjny tabor transportowy | Wniosek w trakcie oceny. | POLSKI ŁAD | BGK | 98% | 5100000 | 4998000 | 102000 | 0
5. | Budowa skateparku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbórką istniejących obiektów budowlanych w Mosinie | Wniosek w trakcie oceny. | Sportowa Polska | MSiT | 33% | 1488896 | 491335.68 | 997560.32 | 0
6. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem | Wniosek w trakcie oceny. | WRPO 2014-2020 | UMWW | do 85% kk | 1431384.03 | 1216676.42 | 214707.61 | 0
7. | Przebudowa ulicy Różanej i Łąkowej w miejscowości Pecna | Wniosek w trakcie oceny. Lista rezerwowa | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | WUW | 80% | 4900000 | 3920000 | 980000 | 0
| SUMA |  |  |  |  | 69770280.03 | 61848512.1 | 7921767.93 | 0
Sporządzono dnia 22.04.2022 r.
Joanna Lesicka