## Zadania majątkowe 2022
Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu na 31.12.2022 r.
Realizacja wydatków majątkowych za rok 2022
l.p. | dział rozdział paragraf | łączne koszty finansowe | plan | wykonanie | % wykonania | opis zadania | Uwagi
nazwa zadania inwestycyjnego
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
dział 010 rozdział 01043 par. 6050 |  | 10504721.1 | 204721.1 | 126086.2 | 61.59%
1. | Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina | 504721.1 | 104721.1 | 104721.1 | 100% | Budowa sieci wodociągowej w Sowińcu. Zadanie wykonane, odebrane i rozliczone. | WPF
2. | Rozwój sieci wodociągowej w obszarze "Majatku Rogalin" | 10000000 | 100000 | 21365.1 | 21.37% | Wykonano w zakresie: wymiana sterowania automatyką SUW Świątniki. Zakup i montaż agregatu prądotwórczego zasilającego SUW Świątniki przeniesiony do realizacji na 2023 rok | WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050 |  | 220000 | 100000 | 14760 | 14.76%
3. | Współpraca z Województwem Wielkopolskim - Budowa obustronnych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW 431 - Mosina ul. Konopnickiej i Krosinko ul. Wiejska | 220000 | 100000 | 14760 | 14.76% | Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych oświetleniem dedykowanym, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji została zrealizowana. Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. W zakresie dokumentacji projektowej zadanie wykonane i rozliczone. Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023. | WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300 |  | 680000 | 195000 | 10270.5 | 5.267%
4. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego | 680000 | 195000 | 10270.5 | 5.267% | 1. Projekt i budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym wzdłuż drogi powiatowej 2463P na odcinku Mosina - Żabinko do granicy Gminy Mosina. Trwa opracowanie projektowe. Wartość wykonania planu dot. zaawansowania projektowego ZDP w Poznaniu. 2. Radzewice: projekt chodnika. Trwa opracowanie projektowe prowadzone przez ZDP w Poznaniu. 3. Projekt chodnika Borkowice. Trwające opracowanie projektowe wstrzymano do czasu decyzji o celowości kontynuacji umowy. | WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050 |  | 230000 | 150000 | 45510 | 30.34%
5. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Światnikach, Dymaczewie Starym i Borkowicach | 200000 | 120000 | 45510 | 37.92% | 1. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Dymaczewo Stare, ul. Łąkowa Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł). 2. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, ul. Śremska (na wysokości posesji nr 18) Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (15 990,00 zł). 3. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Świątniki, dz. o nr ew. 162, obręb ew. Rogalin Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – nie zrealizowana. W trakcie przygotowywania nowa umowa. 4. Budowa przystanku jednostronnego przy drodze powiatowej w m. Borkowice, dz. o nr ew. 37/2, obręb ew. Borkowice Termin podpisanego porozumienia: do dnia 31 grudnia 2023 r. Umowa dot. wykonania dokumentacji technicznej – zrealizowana. (14 760,00 zł) Realizacja budowy przystanków zaplanowana na rok 2023. | WPF
6. | Współpraca z Powiatem Poznańskim - Budowa przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 2465P w Krośnie, ulica Główna | 30000 | 30000 | 0 | 0% | Zadanie pozostałe do realizacji ze względu na trwajace ustalenia dotyczace zakresu przebudowy lub remontu pasa drogowego w roku 2023 z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu. | x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 |  | 24434386.48 | 11451781.78 | 11095752.59 | 96.89%
7. |  | 51930.6 | 51930.6 | 51930.6 | 100% | Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnej w Rogalinku. Wartość wykonania planu stanowi rozliczenie częściowe umowy na prace projektowe. | WPF
|  | 4600000 | 3400000 | 3395874.23 | 99.88% | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku. Zakończono opracowanie projektowe i wykonano 80% zakresu rzeczowego robót budowlanych etapu 2. Trwa opracowanie projektowe dla etapu 3. | WPF
|  | 4963017.71 | 8905 | 1230 | 13.81% | Budowa ul. Różanej i Łąkowej w Pecnej. Zrealizowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie oczekuje na ocenę wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozowju Dróg. | WPF
|  | 1210243.76 | 506143.76 | 505922.5 | 99.96% | Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie. Zadanie wykonane w zakresie przewidzianym na rok 2022. Zaawansowanie realizacji zadania wynosi 50%. | WPF
|  | 8232072.8 | 6075237.81 | 6075237.81 | 100% | Budowa ul. Lema w Mosinie. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 591500 | 141500 | 141436.57 | 99.96% | Budowa ulicy Kanałowej i Łaziennej - II etap ulica Kanałowa w Mosinie. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 2000000 | 100000 | 0 | 0% | Daszewice - kanalizacja deszczowa gminnego odcinka ul. Poznańskiej przy współpracy z Aquanet i ZDP Poznań. Brak środków umożliwiających właściwą koordynację terminów realizacji zadania ze strony Aquanet S.A. w harmonogramie Spółki skutkował brakiem realizacji zadania. | WPF
|  | 1060000 | 120000 | 120000 | 100% | Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji koncepcyjnej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 144771 | 144771 | 144771 | 100% | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 148000 | 80000 | 80000 | 100% | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 121000 | 50000 | 50000 | 100% | Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 88000 | 70000 | 70000 | 100% | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 87000 | 50000 | 50000 | 100% | Projekt budowy ulicy Kamioneckiej w Mieczewie. Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 160000 | 96000 | 96000 | 100% | Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR). Zadanie wieloletnie, trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 20000 | 20000 | 0 | 0% | Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) w ul. Sosnowej w miejscowości Pecna w terenie zabudowanym do granicy lasu. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023 | x
|  | 80000 | 80000 | 70458.08 | 88.07% | Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach, Drużyna – Borkowice, Sasinowo-Wiórek. Zadanie wykonane i rozliczone. | x
|  | 5000 | 5000 | 0 | 0% | Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. Zadanie nie wykonane ze względu na brak wystarczającego zabezpieczenia środków w planie wydatków 2022. | x
|  | 10000 | 10000 | 9840 | 98.4% | Projekt organizacji ruchu i budowa przejścia dla pieszych z utwardzeniem pobocza w ul. Szerokiej przy sklepie spożywczym w Mieczewie. Zadanie wykonane. | x
|  | 35000 | 35000 | 33825 | 96.64% | Wykonanie studni Ф1000 z osadnikiem i wypustem ulicznym C250 kN w ul. Różańskiego w Mosinie wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej w Mosinie. Zadanie wykonane. | x
|  | 32834.85 | 32834.85 | 32834.85 | 100% | Budowa/przebudowa przystanków autobusowych w poszczególnych miejscowościach - peron autobusowy w Bolesławcu. Zadanie wykonane. | x
|  | 100000 | 100000 | 0 | 0% | Budowa ul. Budzyńskiej z odwodnieniem i przebudową skrzyżowania z ul. Konopnickiej (300 m). Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. | x
|  | 50000 | 50000 | 22792.69 | 45.59% | Budowa ul. Żeromskiego w Mosinie, etap I. Wykonanie zadania obełmowało finansowanie nadzoru przy zadaniu „budowa ul. Dembowskiego w Mosinie”, w zakresie rzeczowym dot. ul. Żeromskiego w Mosinie. | x
|  | 80000 | 80000 | 0 | 0% | Projekt budowy ulicy Dolnej w Daszewicach. Konieczność zmian w zakresie zapisów formalnych dot. odbiornika wód opadowych i roztpowych w koncepcji odwodnienia pasa drogowego spowodowała brak wykonania zadania. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. | x
|  | 432595 | 32595 | 32595 | 100% | Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 32595 | 13038 | 13038 | 100% | Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 33897.62 | 33897.62 | 33897.62 | 100% | Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 9, poz. 1. Zadanie wykonane. | x
|  | 21414.36 | 21414.36 | 21414.36 | 100% | Krajkowo - Baranowo: projekt i budowa parkingu i chodnika załącznik nr 9, poz. 8. Zadanie częściowo wykonane (w zakresie zakupu materiału budowlanego). | x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:
|  | 16948.81 | 16948.81 | 16948.81 | 100% | Babki - Kubalin - Głuszyna Leśna: przebudowa chodnika ul. Babicka w stronę Głuszyny załącznik nr 11, poz. 1. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 10707.18 | 10707.18 | 10705.47 | 99.98% | Krajkowo - Baranowo: budowa parkingu załącznik nr 11, poz. 8. Zadanie wykonane w zakresie opracowania dokumentacji. | WPF
|  | 15857.79 | 15857.79 | 15000 | 94.59% | Radzewice: wykonanie projektów zjazdów w ulice: Wodną, Długą (vis a vis ul. Wiśniowej) i na radzewicką przystań załącznik nr 11, poz. 14. Zadanie wykonane w zakresie ustalonym jako właściwy do wykonania zjazdów. | WPF
dział 600 rozdział 60016 par. 6050 |  | 14758293.56 | 20000 | 12054 | 60.27%
8. | Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | 14758293.56 | 20000 | 12054 | 60.27% | Budowa ulic Kazimierza Odnowiciela, Bolesława Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, (bez nazwy) odwodnienie oraz ul. Kopernika, Kasztanowa, ul. Chopina (frag.). Zadanie wieloletnie, w trakcie wykonania. | WPF
dział 600 rozdział 60017 par. 6050 |  | 85837 | 85837 | 85806.03 | 99.96%
9. | Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem | 55350 | 55350 | 55350 | 100% | Projekt przebudowy drogi dojazdowej od ul. Pożegowskiej w Mosinie do parkingu przy wieży widokowej. Zadanie wykonane. | x
10. | Projekty i budowa utwardzenia dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem realizowane przez jednostki pomocnicze | 1.Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
|  | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 9, poz. 16. Zadanie wykonane | x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:
|  | 17487 | 17487 | 17456.03 | 99.82% | Rogalinek: przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku załącznik nr 11, poz. 16. Zadanie wykonane. | WPF
dział 700 rozdział 70005 par. 6050 |  | 38000 | 38000 | 33000.9 | 86.84%
11. | Opłotowanie działki gminnej | 38000 | 38000 | 33000.9 | 86.84% | Zadanie wykonane. | x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060 |  | 21531413 | 700000 | 639786.18 | 91.4%
12. | Wykupy gruntów | 21531413 | 700000 | 639786.18 | 91.4% | Dokonano nabycia prawa własności 37 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3,0465 hektara. Wydatki na ten cel wyniosły łącznie 639 786,18 zł. Nabycia odpłatne zostały zrealizowane w ramach wypłat należnego odszkodowania za utracone prawo własności gruntów przeznaczonych w planach miejscowych pod drogi, także w ramach wydanych decyzji administracyjnych Starosty Poznańskiego ustalającego odszkodowanie za działki objęte inwestycją drogową oraz w ramach wykupów na drodze umów cywilno-prawnych. | WPF
dział 750 rozdział 75023 par.6060 |  | 2461659.76 | 66564.76 | 60744.78 | 91.26%
13. | Zakup i modernizacja sprzętu informatycznego | 2461659.76 | 66564.76 | 60744.78 | 91.26% | W ramach realizacji zadania dokonano zakupu licencji na program Graphisoft ArchiCAD Start Edition 2022 (wartość 10.701,00 zł) na potrzeby Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, rozbudowano sieć komputerową w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Mosinie (wartość 18.280,26) na potrzeby Referatu Podatków i Opłat oraz zakupiono i wdrożono system nagrywania rozmów telefonicznych (wartość 31 763,52 zł) dla całego Urzędu. | WPF
dział 754 rozdział 75412 par.6230 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 100%
14. | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach na zadanie: „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach". Uchwałą nr XXXVIII/501/VI/2022 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2022 r. uzyskano dodatkowe środki w formie dotacji celowej na w/w zadanie w wysokości 150 000. 00 zł. W dniu 27.10.2022 r. zawarto umowę z firmą Stolarczyk Mirosław. Technologia Pożarnicza na dostawę ciężkiego samochodu ratowiczo - gaśniczego z napedem 4x4 marka, typ pojazdu Stolarczyk/MAN, L2007.46010, TGM o wartości 1.230.000,00 zł. Zadanie zrealizowane i rozliczone. | x
dział 754 rozdział 75416 par.6050 |  | 10000 | 10000 | 0 | 0%
15. | Obiekt magazynowo - garażowy | 10000 | 10000 | 0 | 0% | Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. | x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050 |  | 31771 | 31771 | 31611 | 99.5%
16. | Monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy w miejscowości Mieczewo | 4310 | 4310 | 4310 | 100% | Zadanie wykonane. | x
17. | Monitoring realizowany w ramach funduszy jednostek pomocniczych | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
|  | 10000 | 10000 | 9840 | 98.4% | Krosinko-Ludwikowo: zakup i montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie działki 149/6 oraz w budynku świetlicy wiejskiej załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane. | x
|  | 17461 | 17461 | 17461 | 100% | Mieczewo: monitoring świetlicy i terenu wokół świetlicy załącznik nr 9, poz. 11. Zadanie wykonane. | x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050 |  | 16901740.2 | 4680740.2 | 4566327.01 | 97.56%
18. | Rozbudowa SP w Rogalinku wraz z odwodnieniem | 7228718.64 | 3728718.64 | 3728718.64 | 100% | Zadanie wykonane. | WPF
19. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku | 7000000 | 79000 | 79000 | 100% | Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Zadanie wieloletnie. Rozpoczęcie zadania w zakresie robót ze względów formalno - prawnych przeniesione zostało do realizacji na rok 2023. | WPF
20. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Daszewicach wraz z odwodnieniem | 1831042.23 | 31042.23 | 31042.23 | 100% | Zadanie wykonano. | x
21. | Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska | 711979.33 | 711979.33 | 700492 | 98.39% | Zadanie w trakcie wykonania, przedłużenie terminu realizacji z powodu warunków atmosferycznych nie pozwalających na prace nawierzchniowe; wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
22. | Rozbudowa SP w Rogalinie z budową sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 30000 | 30000 | 27074.14 | 90.25% | Zadanie wykonane w ustalonym zakresie. | x
23. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie - centralne ogrzewanie | 100000 | 100000 | 0 | 0% | Zadanie nie wykonane ze względu na ustalenie konieczności zmiany lokalizacji kotłowni głównej, w związku z treścią przepisów p.poż.; zakres rzeczowy i stan faktyczny do uzgodnienia z użytkownikiem i projektantem. | x
dział 801 rozdział 80101 par. 6060 |  | 344809.65 | 344809.65 | 344809.65 | 100%
24. | Szkoła Podstawowa w Rogalinku - pierwsze wyposażenie | 326000 | 326000 | 326000 | 100% | Zadanie realizowane w ramach środków niewygasających roku 2022 na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/648/22 Rady Miejskiej w Mosnie z dnia 19 grudnia 2022 r. | x
25. | Szkoła Podstawowa w Rogalinie - zakup urządzenia czyszczącego | 18809.65 | 18809.65 | 18809.65 | 100% | Zadanie wykonano. | x
dział 851 rozdział 85195 par.6300 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 100%
26. | Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 24 lutego 2022 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr LXII/523/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Puszczykowie. W dniu 22 marca 2022 r. Gmina podpisała umowę z Powiatem Poznańskim na realizację przedmiotowej dotacji. Dotacja została wypłacona w dniu 22 marca 2022 r. | x
dział 852 rozdział 85203 par.6050 |  | 4470000 | 689527.49 | 688072.01 | 99.79%
27. | Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego (Środowiskowy Dom Samopomocy) | 4470000 | 689527.49 | 688072.01 | 99.79% | Zadanie wykonano. | x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050 |  | 12874328 | 78597 | 78597 | 100% |  | x
28. | Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście. | 12874328 | 78597 | 78597 | 100% | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej. Zadanie w trakcie wykonania; trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
dział 900 rozdział 90004 par. 6060 |  | 14499 | 14499 | 14498.01 | 99.99%
29. | Zakup kosiarki (traktorka) do koszenia trawy | 14499 | 14499 | 14498.01 | 99.99% | Osiedle Nr 3: zakup kosiarki (traktorka) na potrzeby utrzymania terenów zielonych - załącznik nr 11, poz. 24 Zadanie wykonano. | WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6230 |  | 2322451.65 | 850000 | 788413.66 | 92.75%
30. | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych | 2322451.65 | 850000 | 788413.66 | 92.75% | Zrealizowano 162 dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Niepełne wykorzystanie planu wyniknęło z rezygnacji przez części beneficjentów w IV kwartale. | WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050 |  | 2954629.75 | 1119629.75 | 868764.77 | 77.59%
31. | Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego | 34034.1 | 34034.1 | 34034.1 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego w Mosinie ul. Krańcowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 79083 | 79083 | 79083 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Piaskowa i Malinowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 17502.9 | 17502.9 | 17502.9 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym ul. Nad Stawem. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 45001.85 | 45001.85 | 45001.85 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego w Sowinkach ul. Miętowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 72589.4 | 72589.4 | 72589.4 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Łubinowa, Słonecznikowa, Chabrowa, Makowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 3690 | 3690 | 3690 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Leśna. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 3813 | 3813 | 3813 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Dymaczewie Starym, ul. Dereniowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 4920 | 4920 | 4920 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku ul. Czeremchowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 3690 | 3690 | 3690 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Krosinku, ul. Magnoliowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 5781 | 5781 | 5781 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinku ul. Kręta. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 5781 | 5781 | 5781 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego w Rogalinie os. Pod Dębami ul. Bukowa. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 5658 | 5658 | 5658 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego ul. Polna w Czapurach. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 61000 | 61000 | 41020.5 | 67.25% | Projekt i budowa lamp solarnych przy drodze dojazdowej do cmentarza w Krośnie. Zadanie wykonane. | x
|  | 5658 | 5658 | 5658 | 100% | Projekt oświetlenia terenu Glinianek od parkingu do plaży. Zadanie wykonane. | x
|  | 30000 | 30000 | 27553.5 | 91.84% | Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 21000 | 21000 | 17207.7 | 81.94% | Projekt i budowa lampy solarnej: Mieczewo ul. Kasztanowa/Ogrodowa. Zadanie wykonane. | x
|  | 65500 | 65500 | 60676.5 | 92.64% | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 99000 | 99000 | 82676.5 | 83.51% | Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 102500 | 102500 | 87676.5 | 85.54% | Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 106444.2 | 106444.2 | 106444.2 | 100% | Budowa oświetlenia drogowego ul. Mosińskiej w Borkowicach. Zadanie wykonane. | x
|  | 96000 | 96000 | 15492 | 16.14% | Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 9225 | 9225 | 9225 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego ul. Jesionowej w Drużynie i ul. Klonowej w Nowinkach. Zadanie wykonane. | x
|  | 8000 | 8000 | 7995 | 99.94% | Projekt oświetlenia drogowego w Drużynie - odcinek przy drodze powiatowej od dworca PKP do ul. Krańcowej. Zadanie wykonane. | x
|  | 5535 | 5535 | 5535 | 100% | Projekt oświetlenia drogowego na ul. Sikorskiego w Rogalinku - dz. nr 132/5 i 132/11. Zadanie wykonane. | x
|  | 40000 | 5000 | 5000 | 100% | Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno – Przyrodniczej. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | WPF
|  | 53449 | 53449 | 48051.2 | 89.9% | Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach. Zadanie w trakcie wykonania. Wykonanie planu dot. zaangażowania środków na rok 2022 (z uwzględnieniem wartości środków niewygasających). | x
|  | 5000 | 5000 | 2234.62 | 44.69% | Opłaty przyłaczeniowe wynikające z zawartych umów z Enea na wykonanie przyłączy elektroenergetycznych. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie. | WPF
32. | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina | 1900000 | 100000 | 0 | 0% | Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina. Ze względu na ograniczenie czasowe oraz konieczność przygotowania wymaganej dokumentacji zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2023. | WPF
33. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
|  | 8462.4 | 8462.4 | 8462.4 | 100% | Sołectwo Rogalin: budowa oświetlenia zewnętrznego w Rogalinie działka nr 207 - boisko trawiaste. Zadanie wykonane. | x
|  | 7749 | 7749 | 7749 | 100% | Sołectwo Sasinowo: budowa oświetlenia drogowego w Sasionowie ul. Leśna – kontynuacja. Zadanie wykonane. | x
|  | 22581.5 | 22581.5 | 22581.5 | 100% | Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Nad Lasem w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 9, poz. 18. Zadanie wykonane. | x
2. Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:
|  | 11290.75 | 11290.75 | 11290.75 | 100% | Sołectwo Sowinki - Sowiniec: realizacja oświetlenia drogowego ul. Miętowa w Sowinkach - kontynuacja - załącznik nr 11, poz. 18. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 14690.65 | 14690.65 | 14690.65 | 100% | Osiedle Nr 2: instalacja 2 lamp przy placu zabaw ul. Czajkowskiego w Mosinie - załącznik nr 11, poz. 23. Zadanie wykonane. | WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050 |  | 52105.85 | 52105.85 | 35354 | 67.85%
34. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych:
|  | 18450 | 18450 | 18450 | 100% | Sołectwo Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie i wyposażenie działek nr 115 oraz 70/13 (obręb Krosinko) w małą architekturę oraz nasadzenie krzewów i drzew - załącznik nr 11, poz. 9. Zadanie wykonane. | WPF
|  | 10104 | 10104 | 10104 | 100% | Osiedle Nr 3: poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców - załącznik nr 11, poz. 24. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie. | WPF
|  | 23551.85 | 23551.85 | 6800 | 28.87% | Osiedle Nr 5: realizacja projektu na zagospodarowanie skweru na placu po sklepie spożywczym przy ulicy Krosińskiej - załącznik nr 11, poz. 26. Zadanie częściowo wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. | WPF
dział 921 rozdział 92109 par. 6050 |  | 985928.45 | 635928.45 | 167910.57 | 26.4%
35. | Budynek w Rogalinku (pracownia) | 10000 | 10000 | 0 | 0% | Koszt wykonania projektu adaptacji pomieszczenia po kotłowni w budynku pracowni artystycznej w Rogalinku przekracza środki zabezpieczone w budżecie - brak możliwości realizacji. | x
36. | Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Dymaczewo Stare | 200000 | 200000 | 1476 | 0.738% | Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. | x
37. | System fotowoltaiczny na budynkach świetlic | 250000 | 250000 | 0 | 0% | Projekt i wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynkach świetlic wiejskich w Żabinku, Mieczewie i Borkowicach. Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2023. | x
38. | Wiata piknikowa przy świetlicy wiejskiej w Borkowicach | 12700 | 12700 | 3690 | 29.06% | Zadanie wykonane. | x
| Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
|  | 29918.57 | 29918.57 | 29500 | 98.6% | Bolesławiec - Borkowice: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 3. Zadanie wykonane. | x
|  | 4000 | 4000 | 3965.9 | 99.15% | Krosinko - Ludwikowo: zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - kwota 4.000,00 zł - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane. | x
39. |  | 36744.94 | 36744.94 | 36738.87 | 99.98% | Krosinko - Ludwikowo: Modernizacja pomieszczeń piwniczych w świetlicy wiejskiej - załącznik nr 9, poz. 9. Zadanie wykonane. | x
|  | 50744.94 | 50744.94 | 50719.8 | 99.95% | Pecna - Konstantynowo - modernizacja sanitariatów w budynku świetlicy - załącznik nr 9, poz. 13. Zadanie wykonane w ustalonym zakresie planu wydatków 2022. | x
40. | Modernizacja budynku MOK przy ul. Dworcowej | 391820 | 41820 | 41820 | 100% | Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. | x
dział 921 rozdział 92109 par. 6060 |  | 12423 | 12423 | 12423 | 100%
41. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 12423 | 12423 | 12423 | 100% | Mieczewo: zakup kontenera na narzędzia - załącznik nr 11, poz. 12. Zadanie wykonane. | WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6050 |  | 192259.97 | 192259.97 | 178774.73 | 92.99%
42. | OSiR ul. Szkolna w Mosinie - kotary | 50000 | 50000 | 46125 | 92.25% | Zadanie wykonane. | x
43. | Bezpieczeństwo na parkingu przy hali sportowej przy ul. Krasickiego | 20000 | 20000 | 10469.76 | 52.35% | Zadanie wykonane. | x
44. | Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie Gminy Mosina | 46887.5 | 46887.5 | 46887.5 | 100% | Zadanie wykonane. | x
45. | Klimatyzacja hali OSiR ul. Krasickiego w Mosinie | 5000 | 5000 | 4920 | 98.4% | Zadanie wykonane w zakresie dokumentacji projektowej. | x
46. | Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy | 1. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
|  | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 9, poz. 4. Zadanie wykonane. | x
2.Wydatki realizowane w ramach dodatkowego funduszu jednostek pomocniczych
|  | 25372.47 | 25372.47 | 25372.47 | 100% | Czapury: przygotowanie i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw - działka nr 49/7 w Czapurach - załącznik nr 11, poz. 4. Zadanie wykonane. | WPF
dział 926 rozdział 92601 par. 6060 |  | 66000 | 66000 | 65999 | 100%
47. | Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni | 66000 | 66000 | 65999 | 100% | Kosiarka samojezdna do pielęgnacji zieleni. Zadane wykonane. | x
Ogółem |  | 116897257.42 | 22510196 | 20685325.59 | 91.89%